## Matriz
Matriz de Trazabilidad
Codigo del Proyecto |  | CSI
Proyecto |  | Implementación de una Aplicación Web para la Detección de Anomalías en las Compras Públicas con Machine Learning
Integrante 1 |  | Brayan Puma Villa
Integrante 2 |  | Rafael Valdez Apaza
Identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Cumplimiento | Diseño del producto | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
R-001 | Autenticar usuario | 1 | Activo | 18/09/2023 | El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña. | Medio | 80% | Interfaz de inicio de sesión. Seguridad en El manejo de contraseñas. | Cliente(Dueño de la empresa) | Alto
R-002 | Gestión de usuarios | 1 | Inactivo | 18/09/2023 | Los usuarios deben poder registrarse en El sistema proporcionando información básica. Los usuarios deben poder editar su perfil. | Alto | 100% | Formulario de registro. Página de perfil de usuario. | Cliente(Dueño de la empresa) | Medio
R-003 | Importar data | 1 | Activo | 18/09/2023 | Los usuarios deben poder cargar archivos CSV para importar datos. El sistema debe validar y procesar los datos correctamente. | Alto | 90% | Función de carga de archivos. Validación de datos importados. | Cliente(Dueño de la empresa) | Alto
R-004 | Notificar alerta | 1 | Activo | 18/09/2023 | El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico cuando se detecte una alerta. | Medio | 70% | Mecanismo de notificación por correo electrónico. | Cliente(Dueño de la empresa) | Medio
R-005 | Guardar información | 1 | Activo | 18/09/2023 | El sistema debe almacenar la información del usuario de manera segura en la base de datos. | Bajo | 100% | Sistema de gestión de base de datos. | Cliente(Dueño de la empresa) | Alto
R-006 | Identificar anomalía | 1 | Activo | 18/09/2023 | El sistema debe analizar los datos y detectar anomalías basadas en reglas predefinidas. | Alto | 60% | Algoritmo de detección de anomalías. | Cliente(Dueño de la empresa) | Medio
R-007 | Analizar transacciones | 1 | Activo | 18/09/2023 | El sistema debe registrar y analizar Las transacciones de los usuarios. Debe generar informes sobre Las transacciones. | Alto | 75% | Registro de transacciones. Generación de informes. | Cliente(Dueño de la empresa) | Alto
R-008 | Describir anomalía | 1 | Inactivo | 18/09/2023 | El sistema debe proporcionar detalles sobre Las anomalías detectadas, incluyendo la causa y Las acciones recomendadas. | Medio | 50% | Interfaz de visualización de anomalías. | Cliente(Dueño de la empresa) | Medio
R-009 | Generar Reportes | 1 | Inactivo | 18/09/2023 | El sistema debe permitir a los usuarios generar informes personalizados a partir de los datos almacenados. | Alto | 85% | Generador de informes personalizados. | Cliente(Dueño de la empresa) | Alto
R-010 | Visualizar Reportes | 1 | Inactiivo | 18/09/2023 | Los usuarios deben poder ver y descargar los informes generados. | Medio | 70% | Interfaz de visualización de informes. | Cliente(Dueño de la empresa) | Alto
|  |  | AVANCE TOTAL DEL PROYECTO |  | 78%